## Planilha1
Definição de Requisitos
ID | Tipo | Requisito | Prioridade | Status | Entrega Relacionada | Observações
RF01 | Funcional | O sistema deve controlar a temperatura com PID ou ON/OFF com histerese | Alta | Em análise | Entrega 2 | Será validado com sensores reais assim que estiver completo
RF02 | Funcional | Deve conter uma curva de temperatura padrão (67°C, 78°C, 100°C) | Alta | Em análise | Entrega 1 | Pode ser fixa no firmware, entrada customizada pelo usuário
RF03 | Funcional | O sistema deve permitir entrada de novas curvas via comunicação serial | Alta | Pendente | Entrega 2 | Interface serial precisa ser implementada
RF04 | Funcional | Mixer deve ser ativado se ΔT entre sensores > 1°C | Alta | Em análise | Entrega 2 | Necessário 2 sensores e lógica de comparação
RF05 | Funcional | Exibição da temperatura atual e etapa atual em display LCD 16x4 | Alta | Pendente | Entrega 2 | Implementar driver do LCD e lógica para exibição dinâmica de dados
RF06 | Funcional | Alertas visuais (LED) e sonoros (buzzer) para erros críticos | Baixa | Pendente | Entrega 3 | Adicionar circuito com LEDs e buzzer, implementar rotinas de alerta
RF07 | Funcional | Seleção entre controle PID ou ON/OFF ao iniciar operação | Alta | Pendente | Entrega 2 | Criar rotina inicial que permita configuração via interface serial
RF08 | Funcional | Implementação de funcionalidade adicional (alarme sonoro, visualização gráfica ou modo calibração) | Alta | Pendente | Entrega 3 | Selecionar funcionalidade adicional, projetar e implementar completamente
RF09 | Funcional | Modificação de curvas via comunicação UART | Alta | Pendente | Entrega 2 | Implementar via UART a edição de curvas de usuário
RNF01 | Não Funcional | Sistema deve rodar em ESP32 e também ser simulável no PC | Alta | Em análise | Entrega 3 | Exige arquitetura com abstração/hardware
RNF02 | Não Funcional | Código deve usar boas práticas em C++ com orientação a objetos | Alta | Pendente | Todas | Uso de polimorfismo e métodos virtuais
RNF03 | Não Funcional | Projeto deve estar no GitHub, com versionamento contínuo | Alta | Em andamento | Todas | A documentar progresso e commits
RNF04 | Não Funcional | Deve ser usado Doxygen para gerar documentação automática | Alta | Pendente | Entrega 3 | Documentação do projeto
RNF05 | Não Funcional | Proteção elétrica contra curtos e sobreaquecimentos | Baixa | Pendente | Entrega 3 | Projeto do circuito com fusíveis, termistores e testes elétricos necessários
RNF07 | Não Funcional | Guia detalhado de como usar os módulos físicos do sistema | Média | Pendente | Entrega 3 | Produzir manual detalhado com fotos e diagramas de montagem
RNF08 | Não Funcional | Logs detalhados para facilitar depuração e manutenção | Alta | Pendente | Entrega 3 | Implementar módulo dedicado de logging via UART ou armazenamento local
RNF09 | Não Funcional | Modularização do software para fácil expansão | Média | Pendente | Entrega 2 | Estruturação de código usando orientação a objetos com interfaces claras
RNF10 | Não Funcional | Tempo de resposta máximo de 2 segundos na reação dos sensores/atuadores | Baixa | Pendente | Entrega 2 | Realizar medições e otimizações necessárias para garantir desempenho exigido
RNF11 | Não Funcional | Implementação de testes unitários automatizados | Baixa | Pendente | Entrega 3 | Desenvolver testes usando frameworks como Unity ou GoogleTest
RNF12 | Não Funcional | Ajuste manual da potência aplicada à resistência | Baixa | Pendente | Entrega 2 | Implementar entrada manual (GPIO ou serial) que consiga atuar em cima do controle automático
RNF13 | Não Funcional | Histórico dos últimos ciclos de fabricação | Baixa | Pendente | Entrega 3 | Armazenamento em memória não volátil (EEPROM/Flash) e rotina para leitura
RNF14 | Não Funcional | Detecção e alerta de perda de comunicação com sensores via I²C | Média | Pendente | Entrega 2 | Implementar monitoramento contínuo e rotinas de timeout e reconexão
RNF15 | Não Funcional | Pausa e reinício das receitas em andamento | Média | Pendente | Entrega 3 | Criar mecanismo de pausa com salvamento de estado atual
RNF16 | Não Funcional | Calibração dos sensores de temperatura | Alta | Pendente | Entrega 2 | Desenvolver rotinas de calibração com entradas conhecidas (água gelada/quente)
Definição de Curvas (Temperatura vs Tempo)
Nome da Curva | t0 (min) | T0 (°C) | t1 (min) | T1 (°C) | t2 (min) | T2 (°C) | Observações
Padrão | 0 | 67 | 10 | 78 | 20 | 100 | Curva usada como default
Weiss | 0 | 65 | 15 | 72 | 30 | 98 | Curva 2
Personalizada | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Inserida via UART pelo usuário